Offre Technique — Suivi de réalisation

Plateforme de Gestion de Tâches Collaborative (TaskManager)

Point d'avancement au 26 juillet 2026 — annoté à partir du document d'offre technique initial

Ce document reprend l'offre technique initiale et ajoute, pour chaque section, le statut réel de réalisation constaté à ce jour : ce qui est fait, ce qui est fait partiellement, et ce qui présente un écart avec ce qui avait été annoncé dans l'offre. Une section finale liste les fonctionnalités développées au-delà du strict cahier des charges.

# 1. Stack Technique — statut de mise en œuvre

| Composant | Technologie prévue | Statut | Constat |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | Vue.js 3 (Composition API) | ☑ Fait | Composition API utilisée sur l'ensemble des vues et composants. |
| Gestion d'état | Pinia | ☑ Fait | Stores auth, theme, projects et tasks en place ; projets/tâches centralisés (corrigé après audit — étaient en état local au départ). |
| Backend | Node.js / Express | ☑ Fait | API REST Express, contrôleurs séparés par domaine (auth, admin, projects, tasks, comments, notifications). |
| Base de données | PostgreSQL | ☑ Fait | Requêtes SQL paramétrées, jointures pour assignations/membres. |
| Authentification | JWT | ◐ Partiel | Login + Bearer token en place (expiration 8h). Pas de token de rafraîchissement (refresh token) implémenté. |
| Style | Tailwind CSS | ☑ Fait | CSS pur avec variables custom (--accent, --surface, etc.), pas de Tailwind installé. À signaler au superviseur — choix assumé mais différent de l'offre. |

# 2. Architecture de la Base de Données — statut

Les six entités prévues sont implémentées et vérifiées via les requêtes utilisées par les contrôleurs.

| Entité | Constat | Statut |
| --- | --- | --- |
| Users | Champs email, password_hash, nom, avatar_url confirmés (authController). | ☑ Fait |
| Projects | title, description, color, created_by confirmés. | ☑ Fait |
| Project_Members | Table de liaison utilisée pour l'isolation des données (WHERE pm.user_id = ...). | ☑ Fait |
| Tasks | title, description, status, priority, due_date, project_id confirmés. | ☑ Fait |
| Task_Assignments | Table de liaison many-to-many utilisée par getMyTasks / getTasksByProject. | ☑ Fait |
| Comments | Contenu, auteur, horodatage ; suppression restreinte auteur/admin. | ☑ Fait |

# 3. Sécurité — statut

## Sécurisation de l'API

| Mesure prévue | Constat | Statut |
| --- | --- | --- |
| Hachage des mots de passe (bcrypt) | bcrypt.compare / bcrypt.hash confirmés dans authController (login, changePassword). | ☑ Fait |
| Protection JWT (Bearer, expiration courte, refresh token) | Bearer + expiration 8h en place. Refresh token non implémenté. | ◐ Partiel |
| Validation des entrées (Joi / Zod) | Aucun schéma de validation observé dans les contrôleurs vus (vérifications manuelles ponctuelles seulement, ex. longueur du mot de passe). Prévu Semaine 7. | ☐ À faire |
| CORS strict (domaine frontend uniquement) | `cors()` utilisé sans restriction d'origine actuellement — ouvert à tous domaines. Prévu Semaine 7. | ☐ À faire |

## Gestion des permissions (Authorization)

| Mesure prévue | Constat | Statut |
| --- | --- | --- |
| Middleware d'accès par route | `authenticate` + `requireAdmin` vérifiés sur les routes admin, projects, tasks. | ☑ Fait |
| Isolation des données (clauses WHERE par utilisateur) | Vérifié en détail : getMyProjects, getProjectById, getTasksByProject, getTaskById, updateTaskStatus, updateTask filtrent tous par appartenance projet/utilisateur, avec 403 si non autorisé. | ☑ Fait |

Nuance mineure relevée (non bloquante) : getProjectById distingue 404 (projet inexistant) de 403 (non membre), ce qui permet en théorie à un utilisateur de déduire qu'un ID de projet existe sans y avoir accès. Fuite d'information mineure, à mentionner à l'oral si la question est posée plutôt qu'à corriger dans l'urgence.

# 4. Planning de Développement — statut réel

Le développement a progressé plus vite que le planning initial ne le prévoyait : les tâches prévues jusqu'à la Semaine 6 (24-30 août) sont déjà réalisées au 26 juillet 2026, alors que le planning ne les situait qu'en fin août.

| Semaine | Période | Objectifs | Statut réel |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 22 → 24 juil. | Cadrage, maquettes (Kanban, liste, retards). | ☑ Terminée |
| S2 | 25 juil. → 2 août | Schéma BDD, dépôts Git, PostgreSQL, modèle Users, inscription/connexion, bcrypt, JWT. | ☑ Terminée en avance |
| S3 | 3 → 9 août | Modèles Projects/Project_Members, endpoints projets, middleware d'autorisation, isolation des données. | ☑ Terminée en avance |
| S4 | 10 → 16 août | Modèles Tasks/Task_Assignments, CRUD tâches, assignations multi-utilisateurs. | ☑ Terminée en avance |
| S5 | 17 → 23 août | Frontend Vue/Pinia : auth, routes protégées, vues liste/Kanban, filtres et recherche. | ☑ Terminée en avance |
| S6 | 24 → 30 août | Commentaires, notifications visuelles, responsive mobile-first, intercepteur Axios centralisé. | ☑ Terminée en avance |
| S7 | 31 août → 6 sept. | Validation Joi/Zod, CORS strict, tests fonctionnels, optimisation (lazy loading, indexation). | ☐ À venir |
| S8 | 7 → 10 sept. | Corrections finales, README, déploiement/packaging, soutenance. | ☐ À venir |

# 5. Fonctionnalités développées au-delà du cahier des charges

En plus des fonctionnalités imposées (statut/priorité/échéance, vues liste et Kanban, assignation multi-membres, commentaires, filtrage/recherche, alertes de retard), les fonctionnalités suivantes ont été ajoutées :

- Mode sombre (dark mode) sur l'ensemble de l'application, avec bascule persistée.

- Glisser-déposer (drag-and-drop) entre colonnes du Kanban — fonctionnalité notée comme bonus optionnel dans le sujet initial.

- Recherche rapide de projets dans la barre latérale, en plus de la recherche/filtrage des tâches.

- Projets épinglés et projets récents affichés dans la barre latérale.

- Tableau de bord avec statistiques : répartition des tâches par statut et priorité, taux de complétion des tâches et des projets, décompte des retards.

- Page de notifications avec suivi réel des notifications lues/non lues (pas seulement un décompte de retards).

- Upload et affichage d'une photo de profil personnalisée.

- Suppression de commentaires, restreinte à l'auteur du commentaire ou à un administrateur.

- Suppression de tâches et de projets, réservée aux administrateurs.

- Modale de création de projet avec sélection de couleur et de membres.

- Modale de création de tâche restreinte aux administrateurs, avec assignation limitée aux membres du projet concerné.

- Intercepteur Axios centralisé : déconnexion automatique en cas de token invalide/expiré (401/403).

# 6. Ce qu'il reste à faire

- Validation des entrées côté backend avec Joi ou Zod (aucun schéma de validation en place actuellement).

- Configuration CORS stricte limitée au domaine du frontend (actuellement ouverte à toutes origines).

- Mécanisme de refresh token pour prolonger la session sans réauthentification complète (actuellement uniquement un token d'accès de 8h).

- Rédaction du README (installation, lancement, variables d'environnement).

- Schéma de la base de données (diagramme ERD).

- Déploiement ou packaging pour lancement local documenté.

- Tests fonctionnels et vérification finale du responsive sur mobile réel (pas uniquement en émulation navigateur).

- Préparation de la présentation de soutenance (10-15 min).